## Sheet1
Kế hoạch thực hiện phần mềm khai thác Logistics Devyt
TT | Nội dung công việc | Chi tiết | Thực hiện | Phối hợp | Tháng 5 | Tháng 6 |  |  |  | Tháng 7
[5 empty] | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4
1 | Khảo sát hiện trạng | Khảo sát hiện trạng khai thác | Q&T | Devyt | bar: Tháng 5 Tuần 4
2 |  | Lập quy trình khai thác áp dụng cho phần mềm | Q&T | bar: Tháng 5 Tuần 4
3 | Phát triển phần mềm | Lập trình phần mềm | Q&T | bar: Tháng 6 Tuần 1 to Tháng 6 Tuần 4
4 |  | Xây dựng, bàn giao tài liệu sử dụng, hướng dẫn | Q&T | Devyt | bar: Tháng 6 Tuần 4
5 | Đào tạo sử dụng phần mềm | Xây dựng kịch bản đào tạo | Q&T | Devyt | bar: Tháng 7 Tuần 1
6 |  | Đào tạo hướng dẫn sử dụng | Q&T | Devyt | bar: Tháng 7 Tuần 2
7 |  | Ký biên bản đào tạo | Q&T | Devyt | bar: Tháng 7 Tuần 2
8 | Vận hành thử nghiệm | Triển khai vận hành thử nghiệm | Q&T | Devyt | bar: Tháng 7 Tuần 3
9 |  | Tổng hợp ý kiến người sử dụng | Q&T | Devyt | bar: Tháng 7 Tuần 3
10 |  | Cập nhật dữ liệu, phần mềm | Q&T | bar: Tháng 7 Tuần 4
11 |  | Làm biên bản nghiệm thu | Q&T | Devyt | bar: Tháng 7 Tuần 4
12 | Go live hệ thống | Go live hệ thống | Q&T | Devyt | bar: Tháng 7 Tuần 4